## ตัววางแผนโครงการ
Interface SAP-Ecom |  |  |  |  | ช่วงเวลาที่ไฮไลต์ |  | 7 | ** ข้อมูลต่างๆสามารเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไข
เลือกระยะเพื่อไฮไลต์ทางด้านขวา คำอธิบายกำลังอธิบายการสร้างแผนภูมิต่อไปนี้ | [5 empty] | 7 | 2019-06-07 |  | ระยะเวลาที่วางแผนไว้ | [5 empty] | เวลาเริ่มจริง |  |  |  | % เสร็จสมบูรณ์ |  |  |  |  | ตามที่เป็นจริง (นอกเหนือจากที่วางแผน) | [9 empty] | % ที่เสร็จสมบูรณ์ (นอกเหนือจากที่วางแผน)
** LAST UPDATE 7 มิถุนายน 2562 | เริ่มแผน | ระยะเวลาที่วางแผนไว้ | เวลาเริ่มจริง | ระยะเวลาจริง | เปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ | มิถุนายน | [29 empty] | กรกฏาคม | [30 empty] | สิงหาคม | [30 empty] | กันยายน
กิจกรรม | time axis 2019-06-01 to 2019-09-30
 | time axis 2019-06-01 to 2019-09-30
ประชุมตกลงเรื่องการเชื่อต่อ/ทำแผนสรุป | 15 | 5 |  |  | 0%
ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลใหม่ | 20 | 7 |  |  | 0%
ออกแบบ/พัฒนา การเชื่อมต่อ Master Data | 27 | 14 |  |  | 0%
- Master Data ต่างๆ ในส่วนของสินค้า(11 รายการ) | 27 | 7 |  |  | 0%
- Master Data ต่างๆ ในส่วนของลูกค้า(7 รายการ) | 34 | 5 |  |  | 0%
- Master Data ต่างๆ ในส่วนของคลัง(2 รายการ) | 39 | 1 |  |  | 0%
- Master Data พนักงานขาย | 40 | 1 |  |  | 0%
ออกแบบ/พัฒนา ระบบเอกสารและการเชื่อมต่อข้อมูล | 41 | 30 |  |  | 0%
- เอกสาร ระบบขาย (6 รายการ) | 41 | 14 |  |  | 0%
- เอกสาร ระบบคลัง (4 รายการ) | 55 | 7 |  |  | 0%
ออกแบบ/พัฒนา ระบบจัดสินค้า | 62 | 2 |  |  | 0%
ออกแบบ/พัฒนา ระบบตรวจสินค้า | 64 | 2 |  |  | 0%
ออกแบบ/พัฒนา ระบบบันทึกข้อมูลขาย(6 รายการ) | 66 | 6 |  |  | 0%
ออกแบบ/พัฒนา ระบบบันทึกข้อมูลคลัง(4 รายการ) | 72 | 4 |  |  | 0%
พัฒนา ระบบส่งต่อข้อมูลเอกสาร (10 รายการ) | 76 | 2 |  |  | 0%
ทดสอบ/ปรับปรุงระบบ | 78 | 5 |  |  | 0%
ระบบ API | 83 | 40 |  |  | 0%
- API Core | 83 | 10 |  |  | 0%
- API สำหรับ LAZADA | 93 | 10 |  |  | 0%
- API สำหรับ SHOPEE | 103 | 10 |  |  | 0%
- API สำหรับระบบอื่นๆ | 113 | 10 |  |  | 0%